## Отчет об устойчивости 1
Microsoft Excel 16.0 Отчет об устойчивости
Лист: [Первая задача.xlsx]Лист1
Отчет создан: 07.11.2021 19:08:10
Ячейки переменных
|  |  | Окончательное | Приведенн. | Целевая функция | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Стоимость | Коэффициент | Увеличение | Уменьшение
| $D$76 | y* П1 | 0 | -0.5 | 1 | 0.5 | 1e+30
| $E$76 | y* П2 | 0.1 | 0 | 1 | 1e+30 | 0.33333
| $F$76 | y* П3 | 0 | -0.6 | 1 | 0.6 | 1e+30
Ограничения
|  |  | Окончательное | Тень | Ограничение | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Цена | Правая сторона | Увеличение | Уменьшение
| $H$72 | А1 это промежуточный выбор между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом. Для данной задачи это также А2 | 0.1 | 0 | 1 | 1e+30 | 0.9
| $H$73 | А2 это промежуточный выбор между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом. Для данной задачи это также А2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.11111 | 1
| $H$74 | А3 это промежуточный выбор между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом. Для данной задачи это также А2 | 0.9 | 0 | 1 | 1e+30 | 0.1

## Лист1
| П1 | П2 | П3 |  | П1 - | оборудование может использоваться в очередном году после профилактического ремонта
А1 | 8 | 1 | 7 |  | П2 - | для безаварийной работы оборудования в дальнейшем следует заменить отдельные его детали и узлы
А2 | 15 | 10 | 16 |  | П3 - | оборудование требует капитального ремонта или замены
А3 | 12 | 9 | 18
q | 0.35 | 0.5 | 0.15 |  | Параметр Гурвица |  | 0.7
| 1) | придать описанной ситуации игровую схему, установить характер игры и выявить ее участников, указать возможные чистые стратегии сторон
Часто приходится принимать решение, не имея достаточной информации. Если эта неопределенность не связана с сознательным противодействием противника, а определяется
внешними условиями, которыми мы не можем управлять, но от которых зависит эффективность выбранной нами стратегии, то такие ситуации принято называть
статистическими играми, или играми с природой.
У каждого игрока по 3 возможных чистых стратегии
| 2) | составить платежную матрицу
Природа безразлична к нашему выигрышу, следовательно, ни одно ее возможное состояние нельзя отбросить. Смешанная стратегия может иметь смысл только при
многократном повторении игры. Результаты игры будем представлять платежной матрицей
|  |  | П1 | П2 | П3 | min a | max a | Гурвиц
|  | А1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3.1
|  | А2 | 15 | 10 | 16 | 10 | 16 | 11.8
|  | А3 | 12 | 9 | 18 | 9 | 18 | 11.7
|  | b | 15 | 10 | 18
| 3) | выяснить, какое решение о работе оборудования в предстоящем году целесообразно рекомендовать руководству предприятия, чтобы минимизировать потери при cледующих предположениях
| в) | о вероятностях ничего сказать нельзя |  |  |  | (Критерии Вальда, Гурвица, Сэвиджа)
|  | максиминный критерий Вальда: |  |  |  | Находим максимум из минимумов и соответствующую ему стратегию. Природа рассматривается как противодействующая сторона. Это стратегия
крайнего пессимизма. Для приведенной задачи нам следует выбрать А2 (при этом минимальный гарантированный выигрыш равен 10)
|  | max(min a) = |  | 10
|  | критерий Сэвиджа (минимаксного риска): |  |  |  |  | Выбирается стратегия, обеспечивающая минимум риска при самых неблагоприятных условиях (минимизируем максимальный риск).
Это также крайний пессимизм, но по отношению к величине риска. В рассматриваемой задаче это также А2 (при этом максимальный возможный риск равен 2)
Матрица Рисков
|  |  | П1 | П2 | П3 | max r | min r | Гурвица
|  | А1 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | 9.8
|  | А2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.4
|  | А3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.1
|  | критерий Гурвица (пессимизма – оптимизма): |  |  |  |  | это промежуточный выбор между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом. Для данной задачи это также А2
|  | max(коэф*min(a) + (1-коэф)*max(a)) = |  |  |  | 11.8
|  | min(коэф*max(r ) + (1-коэф)*min(r )) = |  |  |  | 1.4
| а) | Накопленный на предприятии опыт эксплуатации говорит о вероятности соответсвующий событий | [9 empty] | (Критерий Байеса)
|  | Матрица Рисков | [5 empty] | Матрица Платежей
|  |  | П1 | П2 | П3 | r |  |  | П1 | П2 | П3 | r
|  | А1 | 7 | 9 | 11 | 8.6 |  | А1 | 8 | 1 | 7 | 4.35
|  | А2 | 0 | 0 | 2 | 0.3 |  | А2 | 15 | 10 | 16 | 12.65
|  | А3 | 3 | 1 | 0 | 1.55 |  | А3 | 12 | 9 | 18 | 11.4
|  | q | 0.35 | 0.5 | 0.15 |  |  | q | 0.35 | 0.5 | 0.15
| б) | имеющийся опыт говорит о том, что все события равновероятны | [6 empty] | (Критерий Лапласа)
|  | Матрица Рисков | [5 empty] | Матрица Платежей
|  |  | П1 | П2 | П3 | r |  |  | П1 | П2 | П3 | r
|  | А1 | 7 | 9 | 11 | 8.91 |  | А1 | 8 | 1 | 7 | 5.28
|  | А2 | 0 | 0 | 2 | 0.66 |  | А2 | 15 | 10 | 16 | 13.53
|  | А3 | 3 | 1 | 0 | 1.32 |  | А3 | 12 | 9 | 18 | 12.87
|  | q | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  | q | 0.33 | 0.33 | 0.33
| 4) | Решить в смешанных стратегиях (сведением к задаче линейного программирования).
|  |  | П1 | П2 | П3
|  | А1 | 8 | 1 | 7 |  | 0.1 | <= | 1
|  | А2 | 15 | 10 | 16 |  | 1 | <= | 1
|  | А3 | 12 | 9 | 18 |  | 0.9 | <= | 1
|  | y* | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.1
|  | v = 1/f | 10
|  | x* |  | p* = (0, 1, 0)
0
0.1
0

## Лист2
Работы | Продолжительность | События | t(p) | t(п) | Rп(i) | t(PH)=t(p) | t(PO) | t(по) | t(пн) | R(п)(i;j) | R(н) | R'
(1;2) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 11 | 11 | 0 | 11
(1;3) | 13 | 2 | 10 | 21 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
(1;4) | 24 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 24 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6
(2;4) | 9 | 4 | 30 | 30 | 0 | 10 | 19 | 30 | 21 | 11 | 0 | 0
(2;5) | 11 | 5 | 45 | 45 | 0 | 10 | 21 | 45 | 34 | 24 | 13 | 13
(3;4) | 17 | 6 | 65 | 65 | 0 | 13 | 30 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0
(3;6) | 10 |  |  |  |  | 13 | 23 | 65 | 55 | 42 | 42 | 42
(4;5) | 15 |  |  |  |  | 30 | 45 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0
(4;6) | 15 |  |  |  |  | 30 | 45 | 65 | 50 | 20 | 20 | 20
(5;6) | 20 |  |  |  |  | 45 | 65 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0
Путь из 1 в 4 |  |  | Путь из 1 в 5 |  |  | Путь из 1 в 6 |  |  | Путь из 2 в 5 |  |  | Путь их 2 в 6 |  | Путь из 3 в 6 |  | Путь из 4 в 6
14 | 24 |  | 125 | 21 |  | 1256 | 41 |  | 245 | 24 |  | 256 | 31 | 36 | 10 | 46 | 15
124 | 19 |  | 145 | 39 |  | 12456 | 54 |  | 25 | 11 |  | 2456 | 44 | 346 | 32 | 456 | 35
134 | 30 |  | 1345 | 45 |  | 136 | 23 |  |  |  |  | 246 | 24 | 3456 | 52
|  |  | 1245 | 34 |  | 1346 | 45
[6 empty] | 13456 | 65
[6 empty] | 1456 | 59
[6 empty] | 146 | 39
Работа | t(PH)=t(p) | Продолжительность | R(п)(i;j)
(1;2) | 0 | 10 | 11 | есть резерв
(1;3) | 0 | 13 | 0 | критический
(1;4) | 0 | 24 | 6 | есть резерв
(2;4) | 10 | 9 | 11 | есть резерв
(2;5) | 10 | 11 | 24 | есть резерв
(3;4) | 13 | 17 | 0 | критический
(3;6) | 13 | 10 | 42 | есть резерв
(4;5) | 30 | 15 | 0 | критический
(4;6) | 30 | 15 | 20 | есть резерв
(5;6) | 45 | 20 | 0 | критический
Исходные данные
(1;2) | 10 | 5 | 0.08
(1;3) | 13 | 9 | 0.25
(1;4) | 24 | 11 | 0.1
(2;4) | 9 | 6 | 0.15
(2;5) | 11 | 9 | 0.3 |  | 56
(3;4) | 17 | 12 | 0.2
(3;6) | 10 | 7 | 0.008
(4;5) | 15 | 13 | 0.4
(4;6) | 15 | 13 | 0.2
(5;6) | 20 | 15 | 0.1
имя | значение |  |  | выражение | левая часть | знак | правая часть
x12 | 0 |  |  | to12-tн12 | 10 | >= | 5
x13 | 16 |  |  | to13-tн13 | 9 | >= | 9
x14 | 0 |  |  | to14-tн14 | 24 | >= | 11
x24 | 0 |  |  | to24-tн24 | 9 | >= | 6
x25 | 0 |  |  | to25-tн25 | 11 | >= | 9 |  | 41
x34 | 10 |  |  | to34-tн17 | 15 | >= | 12
x36 | 0 |  |  | to36-tн36 | 10 | >= | 7
x45 | 5 |  |  | to45-tн45 | 13 | >= | 13
x46 | 0 |  |  | to46-tн46 | 15 | >= | 13
x56 | 10 |  |  | to56-tн56 | 19 | >= | 15
to12 | 10 |  |  | to12-tн12 | 10 | = | 10
to13 | 9 |  |  | to13-tн13 | 9 | = | 9
to14 | 24 |  |  | to14-tн14 | 24 | = | 24
to24 | 19 |  |  | to24-tн24 | 9 | = | 9
to25 | 21 |  |  | to25-tн25 | 11 | = | 11
to34 | 24 |  |  | to34-tн34 | 15 | = | 15
to36 | 19 |  |  | to36-tн36 | 10 | = | 10
to45 | 37 |  |  | to45-tн45 | 13 | = | 13
to46 | 39 |  |  | to46-tн46 | 15 | = | 15
to56 | 56 |  |  | to56-tн56 | 19 | = | 19
tн12 | 0 |  |  | tн12 | 0 | = | 0
tн13 | 0 |  |  | tн13 | 0 | = | 0
tн14 | 0 |  |  | tн14 | 0 | = | 0
tн24 | 10 |  |  | tн24>=to12 | 10 | >= | 10
tн25 | 10 |  |  | tн25>=to12 | 10 | >= | 10
tн34 | 9 |  |  | tн34>=to13 | 9 | >= | 9
tн36 | 9 |  |  | tн36>=to13 | 9 | >= | 9
tн45 | 24 |  |  | tн45>=to14 | 24 | >= | 24
tн46 | 24 |  |  | tн45>=to34 | 24 | >= | 24
tн56 | 37 |  |  | tн45>=to24 | 24 | >= | 19
|  |  |  | tн46>=to14 | 24 | >= | 24
|  |  |  | tн46>=to34 | 24 | >= | 24
|  |  |  | tн46>=to24 | 24 | >= | 19
|  |  |  | tн56>=to25 | 37 | >= | 21
|  |  |  | tн56>=to45 | 37 | >= | 37
|  |  |  | to36<=to | 19 | <= | 56
|  |  |  | to46<=to | 39 | <= | 56
|  |  |  | to56<=to | 56 | <= | 56
Работы | Продолжительность | События | t(p) | t(п) | Rп(i) | t(PH)=t(p) | t(PO) | t(по) | t(пн) | R(п)(i;j) | R(н) | R'
(1;2) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5
(1;3) | 9 | 2 | 10 | 15 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
(1;4) | 24 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
(2;4) | 9 | 4 | 24 | 24 | 0 | 10 | 19 | 24 | 15 | 5 | 0 | 0
(2;5) | 11 | 5 | 37 | 37 | 0 | 10 | 21 | 37 | 26 | 16 | 11 | 11
(3;4) | 15 | 6 | 56 | 56 | 0 | 9 | 24 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0
(3;6) | 10 |  |  |  |  | 9 | 19 | 56 | 46 | 37 | 37 | 37
(4;5) | 13 |  |  |  |  | 24 | 37 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0
(4;6) | 15 |  |  |  |  | 24 | 39 | 56 | 41 | 17 | 17 | 17
(5;6) | 19 |  |  |  |  | 37 | 56 | 56 | 37 | 0 | 0 | 0
Работы | t(PH)=t(p) | Продолжительность | R(п)(i;j)
(1;2) | 0 | 10 | 5 | есть резерв
(1;3) | 0 | 9 | 0 | критический
(1;4) | 0 | 24 | 0 | критический
(2;4) | 10 | 9 | 5 | есть резерв
(2;5) | 10 | 11 | 16 | есть резерв
(3;4) | 9 | 15 | 0 | критический
(3;6) | 9 | 10 | 37 | есть резерв
(4;5) | 24 | 13 | 0 | критический
(4;6) | 24 | 15 | 17 | есть резерв
(5;6) | 37 | 19 | 0 | критический